## Planilha1
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Pontuação | Prioridade | Sprint | Responsavel | Participantes
Diagrama de Solução | Criação de um diagrama visual para a solução proposta | Importante | P | 2 | 1 | SP02 | Victor | Victor
Especificação de Dashboard | Especificação dos graficos que serão utilizados nos dashboards | Importante | PP | 8 | 2 | SP02 | Dayvid | Dayvid, Pedro
Modelagem do Banco de Dados | Modelagem MER para o banco de dados já existente | Importante | P | 5 | 2 | SP02 | Dayvid | Dayvid, Lucas
Planilha de Risco | Planilha para compreensão dos riscos existentes do projeto | Essencial | P | 8 | 2 | SP02 | Victor | Victor
Refatoração das tabelas | Alterar informações das tabelas SQL para adequar aos dados obtidos nos sensores e no site | Importante | M | 5 | 2 | SP02 | Dayvid | Dayvid
Tela de Cadastro | Tela de cadastro precisa ter itens como email, senha, usuario, perfil e uma mascara de validação de email | Essencial | P | 13 | 1 | SP02 | Pedro | Pedro, Yasmin
Tela de Dashboards | Tela com graficos de overview dos dados obtidos via sensor | Essencial | G | 13 | 3 | SP02 | Dayvid | Dayvid, Pedro
Tela de Login | Tela de login precisa ter dados como email e senha | Essencial | P | 13 | 1 | SP02 | Pedro | Pedro, Yasmin
Tela de Simulador Financeiro | Tela com input de dados para que seja calculado resultados para o cliente | Essencial | M | 13 | 1 | SP02 | Yasmin | Yasmin
Tela Inicial | Tela inicial do site com informações descritas no protótipo | Essencial | P | 13 | 3 | SP02 | Matheus | Lucas, Matheus
Tela Sobre nós | Complemento da tela inicial, com informações detalhadas da empresa | Desejavel | M | 13 | 1 | SP02 | Victor | Victor, Lucas
Uso de Banco de dados via VM | Acesso ao SQL WorkBench via Hypervisualizer | Essencial | G | 5 | 2 | SP02 | Lucas | Lucas
Utilização da API do sensor | Configuração e teste para obtenção de dados com uso do sensor e troca de informações via API | Essencial | M | 2 | 3 | SP02 | Pedro | Pedro, Yasmin
Validação da solução tecnica | Validação da solução do contexto técnico pré-existente da solução | Desejavel | G | 5 | 2 | SP02 | Matheus | Grupo Todo
Validação da Documentação | Verificação de informações e validação da documentação existente | Desejavel | G | 8 | 2 | SP02 | Victor | Victor, Matheus
Validação do Prototipo | Validação de todas as telas do site basenado-se no prototipo do site | Desejavel | GG | 5 | 2 | SP02 | Yasmin | Yasmin
Total
131
asdasdadasdasd