## Planilha1
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Pontuação | Prioridade | Sprint | Responsavel
Fluxograma de suporte |  | Desejavel | P | 5 | 1 | SP03 | Victor
Ferramenta de Help Desk |  | Importante | PP | 5 | 1 | SP03 | Victor
Documento de Mudança |  | Desejavel | P | 3 | 2 | SP03 | Pedro
Modelagem lógica |  | Desejavel | P | 3 | 1 | SP03 | Dayvid
Script SQL Server |  | Importante | M | 5 | 3 | SP03 | Dayvid
Teste Integrado dashboard |  | Importante | P | 8 | 1 | SP03 | Pedro
Teste Integrado da solução IoT |  | Importante | G | 8 | 1 | SP03 | Yasmin
Teste Integrado BD + Arduino |  | Importante | P | 8 | 2 | SP03 | Yasmin
Uso das API's: Dat Acqu Ino + BobIA(N3) |  | Essencial | M | 13 | 3 | SP03 | Matheus
Infraestrutura simulada de cliente |  | Importante | P | 8 | 2 | SP03 | Lucas
Servidor utilizando a VM linux |  | Essencial | M | 5 | 2 | SP03 | Lucas
Integração do site com API web-data-viz |  | Essencial | GG | 21 | 3 | SP03 | Matheus
Total
92