## Tarefas
Sprint | Pontos |  |  | Semanas | Meta semana | Meta ideal | Realizado ideal | Pendente | Faixa | Realizado | Meta | Diferença | Semana | Meta Ideal | Pendente
Sprint 1 | 51 |  |  | Semana 0 | 0 | 274 | 0 | 274 | Pontos a serem entregues | 274 | 274 | 0 | 0 | 274 | 274
Sprint 2 | 131 |  |  | Semana 1 | 11 | 51 | 8 | 266 | Prazo de término (semanas) | 15 | 15 | 0 | 1 | 255.7 | 266
Sprint 3 | 92 |  |  | Semana 2 | 11 | 40 | 22 | 244 | Meta ideal semana | 18.3 | 18.3 | 0 | 2 | 237.5 | 244
Total | 274 |  |  | Semana 3 | 11 | 29 | 11 | 233 |  |  |  |  | 3 | 219.2 | 233
média semana | 6.09 |  |  | Semana 4 | 11 | 18 | 5 | 228 |  |  |  |  | 4 | 200.9 | 228
|  |  |  | Semana 5 | 7 | 7 | 5 | 223 |  |  |  |  | 5 | 182.7 | 223
Faixa | Realizado | Meta | Diferença | Sprint 1 | [8 empty] | 6 | 164.4 | 184
Sprint 1 | 43 | 51 | 8 | Semana 1 | 31 | 131 | 39 | 184 |  |  |  |  | 7 | 146.1 | 158
Sprint 2 | 92 | 131 | 39 | Semana 2 | 25 | 100 | 26 | 158 |  |  |  |  | 8 | 127.9 | 132
Sprint 3 | 71 | 92 | 21 | Semana 3 | 25 | 75 | 26 | 132 |  |  |  |  | 9 | 109.6 | 106
|  |  |  | Semana 4 | 25 | 50 | 26 | 106 |  |  |  |  | 10 | 91.3 | 92
|  |  |  | Semana 5 | 25 | 25 | 14 | 92 |  |  |  |  | 11 | 73.1 | 71
|  |  |  | Sprint 2 | [8 empty] | 12 | 54.8 | 45
|  |  |  | Semana 1 | 20 | 92 | 21 | 71 |  |  |  |  | 13 | 36.5 | 28
|  |  |  | Semana 2 | 20 | 72 | 26 | 45 |  |  |  |  | 14 | 18.3 | 7
|  |  |  | Semana 3 | 20 | 52 | 17 | 28 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  |  |  | Semana 4 | 20 | 32 | 21 | 7
|  |  |  | Semana 5 | 12 | 12 | 7 | 0
Sprint 3
|  |  |  | Totais | 274 |  | 274

## Planejamento Sprints
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Pontuação | Prioridade | Sprint | Responsavel
Ferramenta de Gestão de Projeto | Escolha e configuração de ferramenta para gestão ágil do projeto (ex: Jira, Trello) com quadro Kanban e backlog | Importante | M | 3 | 1 | SP01 | Lucas Alves
Linux instalado em VM local | Instalação de distribuição Linux em máquina virtual local para ambiente de desenvolvimento | Importante | P | 1 | 2 | SP01 | Nathalia Albuquerque
Setup de client de virtualização | Instalação e configuração do client de virtualização (ex: VirtualBox, VMware) na máquina da equipe | Importante | P | 2 | 1 | SP01 | Nathalia Albuquerque
Requisitos populados na ferramenta | Cadastro de todos os requisitos funcionais e não funcionais do projeto na ferramenta de gestão | Essencial | M | 2 | 1 | SP01 | Nathan Fioravanti
Simulador Financeiro (individual) | Desenvolvimento individual de simulador financeiro para cálculo de economia e retorno do investimento | Essencial | G | 5 | 2 | SP01 | Equipe toda
Diagrama de visão de negocio | Criação do diagrama de visão de negócio apresentando o contexto e objetivos da solução | Desejavel | PP | 5 | 1 | SP01 | Yuri Viera
projeto configurado no github | Configuração do repositório do projeto no GitHub com estrutura de branches, README e permissões da equipe | Desejavel | PP | 2 | 1 | SP01 | Lucas Alves
Tela de Login | Desenvolvimento da tela de login com campos de e-mail e senha, incluindo validação dos dados | Importante | P | 8 | 1 | SP01 | Wendell Soares
Criação das tabelas no MYSQL | Criação das tabelas no banco de dados MySQL conforme modelagem definida para o projeto | Essencial | M | 5 | 2 | SP01 | Nathan Fioravanti
Contexto de negócio | Documentação do contexto de negócio descrevendo o problema, o cliente e a proposta de valor | Essencial | M | 5 | 3 | SP01 | Yuri Viera
Protótiopo de site Institucional | Criação do protótipo navegável do site institucional contendo todas as telas principais | Importante | GG | 13 | 2 | SP01 | Larissa Cardoso
Diagrama de Solução | Criação de um diagrama visual para a solução proposta | Importante | P | 2 | 1 | SP02 | Victor
Especificação de Dashboard | Especificação dos graficos que serão utilizados nos dashboards | Importante | PP | 8 | 2 | SP02 | Dayvid
Modelagem do Banco de Dados | Modelagem MER para o banco de dados já existente | Importante | P | 5 | 2 | SP02 | Dayvid
Planilha de Risco | Planilha para compreensão dos riscos existentes do projeto | Essencial | P | 8 | 2 | SP02 | Victor
Refatoração das tabelas | Alterar informações das tabelas SQL para adequar aos dados obtidos nos sensores e no site | Importante | M | 5 | 2 | SP02 | Dayvid
Tela de Cadastro | Tela de cadastro precisa ter itens como email, senha, usuario, perfil e uma mascara de validação de email | Essencial | P | 13 | 1 | SP02 | Pedro
Tela de Dashboards | Tela com graficos de overview dos dados obtidos via sensor | Essencial | G | 13 | 3 | SP02 | Dayvid
Tela de Login | Tela de login precisa ter dados como email e senha | Essencial | P | 13 | 1 | SP02 | Pedro
Tela de Simulador Financeiro | Tela com input de dados para que seja calculado resultados para o cliente | Essencial | M | 13 | 1 | SP02 | Yasmin
Tela Inicial | Tela inicial do site com informações descritas no protótipo | Essencial | P | 13 | 3 | SP02 | Matheus
Tela Sobre nós | Complemento da tela inicial, com informações detalhadas da empresa | Desejavel | M | 13 | 1 | SP02 | Victor
Uso de Banco de dados via VM | Acesso ao SQL WorkBench via Hypervisualizer | Essencial | G | 5 | 2 | SP02 | Lucas
Utilização da API do sensor | Configuração e teste para obtenção de dados com uso do sensor e troca de informações via API | Essencial | M | 2 | 3 | SP02 | Pedro
Validação da solução tecnica | Validação da solução do contexto técnico pré-existente da solução | Desejavel | G | 5 | 2 | SP02 | Matheus
Validação da Documentação | Verificação de informações e validação da documentação existente | Desejavel | G | 8 | 2 | SP02 | Victor
Validação do Prototipo | Validação de todas as telas do site basenado-se no prototipo do site | Desejavel | GG | 5 | 2 | SP02 | Yasmin
Fluxograma de suporte | Elaboração de fluxograma descrevendo o processo de atendimento e suporte ao cliente | Desejavel | P | 5 | 1 | SP03 | Victor
Ferramenta de Help Desk | Definição e configuração de ferramenta de Help Desk para registro e acompanhamento de chamados | Importante | PP | 5 | 1 | SP03 | Victor
Documento de Mudança | Elaboração do documento formal de gestão de mudanças do projeto | Desejavel | P | 3 | 2 | SP03 | Pedro
Modelagem lógica | Modelagem lógica do banco de dados a partir do modelo conceitual (MER) | Desejavel | P | 3 | 1 | SP03 | Dayvid
Script SQL Server | Criação dos scripts SQL para criação e povoamento das tabelas no SQL Server | Importante | M | 5 | 3 | SP03 | Dayvid
Teste Integrado dashboard | Execução de testes integrados do dashboard validando comunicação com o banco de dados | Importante | P | 8 | 1 | SP03 | Pedro
Teste Integrado da solução IoT | Execução de testes integrados da solução IoT de ponta a ponta (sensor, API, banco e site) | Importante | G | 8 | 1 | SP03 | Yasmin
Teste Integrado BD + Arduino | Execução de testes integrados entre o banco de dados e o Arduino validando a gravação dos dados | Importante | P | 8 | 2 | SP03 | Yasmin
Uso das API's: Dat Acqu Ino + BobIA(N3) | Integração e consumo das APIs Dat Acqu Ino e BobIA (N3) para obtenção e análise dos dados | Essencial | M | 13 | 3 | SP03 | Matheus
Infraestrutura simulada de cliente | Montagem de infraestrutura simulada representando o ambiente do cliente para testes | Importante | P | 8 | 2 | SP03 | Lucas
Servidor utilizando a VM linux | Configuração de servidor na VM Linux para hospedar os serviços da solução | Essencial | M | 5 | 2 | SP03 | Lucas
Integração do site com API web-data-viz | Integração do site com a API web-data-viz para exibição dos dashboards de dados | Essencial | GG | 21 | 3 | SP03 | Matheus
Total
274